- Projekt von A bis Z - Checklisten

Projektvorbereitung:

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - ZIELE: Was sind die Ziele ? - Welche Bedürfnisse des Kunden stehen hinter den Zielen? - Wie klar sind die Ziele? - Wie realistisch sind sie? - Sind Qualitäts-, Termin- und Kostenziele miteinander vereinbar? (Details unter Punkt 7.) - Welcher Aufwand ist für die Zielerreichung vorgesehen? - Welche zeitlichen Fixpunkte gibt es? - Welche spezifischen Unwägbarkeiten gibt es? |  |
|  | - PROJEKTMANAGEMENT: Warum soll der Auftrag im Rahmen eines Projektes abgewickelt werden? - Was spricht für die Durchführung als Projekt? - Was spricht dagegen? - Gibt es sinnvolle Alternativen zur Durchführung als Projekt? |  |
|  | - BETEILIGTE: Wer ist an der Planung beteiligt ? - Wie sind die Vorstellungen des Auftraggebers? - Ist die Planung mit dem Kunden abgestimmt? - Wer ist an der Planung beteiligt oder von ihr betroffen? - Wie wird die Arbeitnehmervertretung integriert? - Müssen Mitarbeiter des Auftraggebers in das Projektteam aufgenommen werden? - Mit welchen verantwortlichen Behörden, Stellen und Personen muss ein Abstimmung erfolgen? - Wer muss informiert werden? Worüber und wie? |  |
|  | - PROJEKTUMFELD: Was ist alles zu beachten - Wo steht das Projekt im Gesamtzusammenhang? - Welche spezifischen Risiken gibt es? - Welche Voraussetzungen braucht das Projekt, um realisiert werden zu können? (Genehmigungen, Auflagen usw.) - Welche systemischen Auswirkungen hat die Realisierung des Projekts? - Welchen Stellenwert hat es (a) beim Auftraggeber (b) im eigenen Unternehmen / der eigenen Abteilung? - Welchen Nutzen soll das Projekt haben? Jeweils für wen? - Gibt es indirekte Nutzwirkungen? |  |

Projektvorbereitung:

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - PROJEKTORGANISATION: Wie kann das Projekt sinnvoll organisiert und strukturiert werden? - Wie ist das Projekt organisatorisch in das / die beteiligten Unternehmen eingebunden? - Besteht die Gefahr, dass das Projekt zu straff / zu locker organisiert ist? (Was ist zu tun?) - Akzeptieren die betroffenen Abteilungsleiter, dass einige ihrer Mitarbeiter in dem Projekt mitarbeiten? - Wird das Projekt bzw. der Projektleiter von der Geschäftsführung genügend unterstützt? - Wem gegenüber ist der PL verantwortlich? - Welche übergeordneten Gremien braucht das Projekt? - Was sind deren genaue Aufgaben? - Wie werden wesentliche Entscheidungsprozesse im Projekt geregelt? - Wie wird es geregelt, dass dem Auftraggeber in regelmäßigen Abständen Bericht über den jeweiligen Stand des Projektes erstattet wird? - Welche Pläne sind bereits für das Projekt erstellt worden? - Welche müssen noch erstellt werden? |  |
|  | - PROJEKTLEITUNG: Wer leitet das Projekt ? - Wie steht der Projektleiter (PL) zu dem Projekt? - Was ist sein berufliches, was sein persönliches Interesse in diesem Zusammenhang? - Welche Erfahrungen hat der PL im PM und der Teamführung? - Welches Verhältnis hat er zu den Teammitgliedern? - Was sind seine Stärken? - Wo braucht der PL besondere Unterstützung? - Wie sind seine Kompetenzen definiert? - Wie ist die Schnittstelle zum Controlling geregelt? - Hat der PL ausreichend Kompetenzen und zeitliche Freistellung übertragen bekommen? - Wo sind Kollisionen mit anderen Abteilungen/ Bereichen zu befürchten? - Wird die Person des Projektleiter von der Geschäftsführung genügend unterstützt? - Hat sich der Projektleiter optimal auf seine Aufgabe vorbereitet |  |

Projektvorbereitung:

|  | - FEINTUNING DER PROJEKTZIELE: Worauf gilt es weiter bei der Vorbereitung zu achten? - Welche Qualitätsmerkmale sind vereinbart worden? - Stimmen diese mit den Gesamtvorstellungen des Auftraggebers überein? - Wann ist die Deadline? - Welche zeitlichen Spielräume gibt es? - Wie realistisch ist die Terminplanung? - Ist die Personalplanung realistisch? Welche Engpässe könnte es beim Personal geben? - Wie realistisch ist die Finanzplanung? Reichen die Mittel aus? - Gibt es Puffer, falls Änderungen notwendig werden? (Zeit, Personal, Finanzen) |  |
| --- | --- | --- |

Projektauftrag:

|  | - PROJEKTAUFTRAG: Ist ein tragfähiger Projektauftrag formuliert? - Ist der Projektauftrag schriftlich formuliert? - Enthält der Projektauftrag alle für die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wichtigen Punkte? - Ist v.a. das Projektergebnis klar und eindeutig formuliert? - Ist die Dokumentation des Projekts gegenüber dem Auftraggeber geregelt? - Sind Punkte zur Zusammenarbeit über das Projektende hinaus zu berücksichtigen? - Enthält der Projektauftrag möglicherweise Punkte, die die Flexibilität und Kreativität des Projektteams unnötig einschränken? |  |
| --- | --- | --- |

Planung:

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - QUALIFIKATIONEN IM TEAM: Was für Qualifikationen braucht das Projektteam? - Was bedeutet dies für die Zusammenarbeit im Team? - Welche fachlichen Fähigkeiten sind wichtig? - Welche sozialen und emotionalen Kompetenzen sind wichtig? - Auf welche sonstigen Fähigkeiten kommt es darüber hinaus noch an? - Welche Konflikte / Kollisionen mit anderen Abteilungen oder Einheiten könnte es geben (z.B. Arbeitszeit/Verfügbarkeit, Kompetenzstreit etc.)? - Was kann getan werden, um diesen Konflikten vorzubeugen? - Braucht das Projekt einen externen Berater (fachlich, den Teamprozess begleitend?) - Wenn Teilprojekte gebildet werden müssen, wie werden dann die Verantwortlichkeiten geregelt? |  |
|  | - TEAMBESETZUNG: Wie sieht die Teamzusammenstellung aus ? - Wie viele Teilnehmer braucht das Team? - Wer soll mitarbeiten? - Welche Teilnehmer sind ständig als Teammitglieder erforderlich, welche nur für einen Teil des Projekts? - Sind die Mitarbeiter komplett für das Projekt abgestellt oder nur tage- bzw. stundenweise? - Gibt es innerhalb der Projektgruppe eine klare und eindeutige Aufgabenverteilung? - Welche Erfahrungen haben die Mitarbeiter in der Teamarbeit? - Was brauchen die einzelnen Teilnehmer oder das Team noch, um mit dem Projekt starten zu können? - Welche Schulungen sind notwendig? - Welche potentiellen Konflikte sehen Sie im Team? - Was kann getan werden, um ihnen vorzubeugen? - Wie geht es für die Beteiligten nach dem Projekt weiter? |  |
|  | - PROJEKTSTART: Wann und wie? - Wann soll das Projekt starten? - Sind alle Voraussetzungen dafür gegeben? - Sind alle informiert (Verantwortliche, Beteiligte, direkt und indirekt Betroffene,...) - Sind alle Genehmigungen und sonstigen formalen Voraussetzungen eingeholt? - Sind sich alle Beteiligten über die Ziele und den Ablaufplan einig? - Wie soll das Kick-off-Meeting ablaufen? |  |

Steuerung/Controlling/Informationsmanagement:

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - Wie soll die Projektarbeit gesteuert und überwacht werden? - Welches sind die ersten Teilergebnisse und wann werden sie benötigt ? - Welche Methoden werden zur Kontrolle eingesetzt (z.B. Meilensteine, Balkendiagramme)? - Mit welchen Methoden und Kriterien werden die Teilziele überprüft? - Wie werden die Pläne auf den aktuellen Stand gebracht? Wer ist dafür verantwortlich? - Wie sind die Szenarien bei (Termin)verschiebungen? - Wer muss über die nächsten Termine, Resultate und ihren Verlauf informiert werden (innerhalb des Teams/ausserhalb des Teams? - Wer kann Sie dabei unterstützen? |  |
|  | - Wie erfolgt der Informationsaustausch zwischen den Beteiligten? - Wer muss wie worüber informiert werden? - Wie werden Beteiligte, wie Vorgesetzte informiert? - Sind alle Betreffenden so viel wie erforderlich informiert, aber auch nicht mehr als nötig? - Welche Dokumentation ist sinnvoll? - Wer ist für welche Dokumentation verantwortlich? - Welche Berichte werden sofort weitergegeben? An welchen Verteiler? - Wie sind die Archivierung, der Zugang und die Inkenntnissetzung über die verschiedenen Informationsquellen geregelt? Wer hat den Überblick? |  |

Monitoring: Team

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - Wie erfolgt und funktioniert die Teamarbeit? - Wie koordiniert das Team seine Arbeit (Arbeitsaufteilung, Besprechungen, Informationsweitergabe)? - Wie motiviert ist das Team? - Welche Ansichten bestehen über die Auftragsziele, Rollen und die Vorgehensweise? - Ziehen die Teilnehmer an einem Strang? Übernehmen Sie Verantwortung? - Gibt es gemeinsame Erlebnisse am Rande oder ausserhalb der Arbeit? Soll es regelmäßige Momente der gemeinsamen Reflexion über die Arbeit im Team geben? Gegebenenfalls wann, wie und in welchem Rahmen? - Gibt es besondere Bedürfnisse im Team, die Zusammenarbeit zu stärken und weiterzuentwickeln? Wie kann ihnen gegebenenfalls entsprochen werden? |  |

Monitoring: Ergebnisse

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - Wo stehen wir im Hinblick auf unsere Vorgaben und Planung? - Werden die Termine eingehalten? (a) Wenn nicht, was sind die Gründe? (b) Was können wir tun? - Bewegen wir uns innerhalb der Kostenkalkulation? (a) Wenn nicht, was sind die Gründe? (b) Was können wir tun? - Stimmen wir mit den Qualitätsanforderungen überein? Produzieren wir zu viel oder zu wenig Qualität? (a) Wenn nicht, was sind die Gründe? (b) Was können wir tun? (c) Welche Auswirkungen hat das auf unsere quantitativen Vorgaben (Input, Output, Zeit-, Manpower-, finanzielle Ressourcen,...)? - Stimmen die Zwischenergebnisse mit den Anforderungen des Auftraggebers überein? |  |

Monitoring: Handlungsbedarf

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - Was müssen wir noch ändern? - Wo gibt es Schwachstellen, Engpässe oder andere Probleme? - Was können wir tun? - Sind unsere Zahlen korrekt? - Haben wir noch terminlichen Spielraum? - Können wir die Zielvorgaben abändern? - Soll die Zusammensetzung des Teams verändert werden? - Wie realistisch ist unsere Änderungsplanung? - Mit wem müssen die Änderungen abgesprochen werden? - Können wir das Projektziel noch erreichen? - Lohnt sich das Projekt noch? - Wer muss wann entsprechend informiert werden? - Wann werden wir das nächste Mal eine Kontrolle und gegebenenfalls Korrekturänderungen durchführen? |  |

Evaluation/Projektabschluss

| Erl. ? | Fragestellung | Überlegungen |
| --- | --- | --- |
|  | - Wurden die Ziele erreicht? - Was haben wir erreicht? Wo lagen unsere Stärken? - Was haben wir nicht erreicht? Woran lag es? - Wo gab es Probleme? Wo lagen unsere Schwachstellen? - Was können wir daraus für die Zukunft mitnehmen? (in’s Projektprotokoll) - 1. Wen müssen wir wann und wie über die Ergebnisse informieren? - 2. Wer übernimmt welche Aufgabe? |  |
|  | - Wie führen wir das Projekt systematisch zu Ende? - Was sind die Bedingungen für die Beendigung der Kooperation? - Was ist abschließend noch zu tun? - Wer übernimmt welche Aufgabe? - Wer führt wann die Abschlusskontrolle durch? - Was machen die Teammitglieder nach dem Projekt? - Wann feiern wir in welchem Rahmen und mit wem den Abschluss? |  |